**Cronoprogramma:**

|  |  |
| --- | --- |
| **DATA** | **ATTIVITÀ**  |
| 15 aprile 2021 | Apertura sezione del sito dedicata al progetto “Casa del Noi” |
| 5,19,26 Maggio 2021 | Formazione base di n. 90 volontari (massimo 15 volontari per misericordia) cioè 6 sedi  |
| Fine maggio | Apertura Community all’interno della pagina facebook Istituzionale |
| Fine maggio -Inizio giugno | Realizzazione e diffusione mini spot su “Casa del noi” |
| Fine Maggio | Call to action professioni per team di progettazione |
| 4 giugno 2021 | Lancio delle linee guida |
| 5 giugno 2021 | Giornata formativa in quattro sedi in Italia - formazione base di circa 400 volontari (considerare max 10 persone per misericordia) – Consegna targa da applicare nella sede |
| 5 giugno 2021 | Apertura ufficiale di 30 sedi “Casa del Noi” (consegna ufficiale di targhe alle sedi?) |
| Luglio 2021 | 1\_Webinar info-formativo **Rete Dafne** su assistenza vittime di reato (2 ore) |
| Luglio 2021 | Apertura ufficiale delle sedi già formate in modalità online con il supporto del referente regionale (n. 19 sedi) |
| Luglio 2021 | Campus Giovanile con tema dell’Emergenza sociale |
| Settembre 2021 | Costituzione team di progettazione sociale |
| Settembre 2021 | 2\_Webinar su un tema di formazione specifica Rete Dafne su assistenza alle Vittime di Violenza (2 ore di formazione) |
| Settembre-dicembre 2021 | Formazione base di almeno 200 persone |
| Settembre – dicembre 2021 | Apertura ufficiale di almeno 51 sedi  |
| Ottobre 2021 | Apertura di una casa rifugio |
| Novembre 2021 | 3\_Webinar su un tema di formazione specifica sullo Ludopatie(2 ore di formazione) |
| Dicembre 2021 | Apertura della seconda casa rifugio |
| Gennaio 2022 | 4\_Webinar su tema di formazione specifica, il ruolo del soccorritore in ambito sociale (2 ore di formazione) |
| Da gennaio 2022 a luglio 2022 | Miglioramento di almeno 5 esperienze |
| Febbraio 2022 | Apertura della terza casa rifugio |
| Marzo 2022 | 5\_Webinar su tema di formazione specifica (2 ore di formazione) |
| Maggio 2022 | 6\_Webinar su tema di formazione specifica (2 ore di formazione) |
| Luglio 2022 | Campus giovanile |
| Settembre 2022 | 7\_Webinar su tema di formazione specifica (2 ore di formazione) |
| Ottobre 2022 | Conferenza finale |